## ยุทธ 1
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
1. ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2568 | สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นำรูปแบบ/แนวทางจากสำนักงานศึกษาธิการภาค ไปบูรณาการร่วมกับสถานศึกษาในจังหวัดนครสวรค์ เพื่อขับเคลื่อนพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม | 124800 | พ.ค.-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 0
2 | โครงการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. สถานศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนงานยาเสพติดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภายในจังหวัดนครสวรรค์มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน | 20000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ผลิตคู่มือสถานศึกษาสีขาวเพื่ออบรมขยายผลคณะกรรมการผู้ประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวฯ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (ธ.ค.67-มี.ค.68) | 13640
3 | โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี | 1. สถานศึกษาในจังหวัด สังกัดกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการอบรมฝึกปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 74440 | ก.พ.-ก.ย.68 | ฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร (มี.ค.68) และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป | 15600
4 | โครงการการขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา | 1. สถานศึกษาพอเพียงในจังหวัดนครสวรรค์สามารถขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนตามกลุ่มเป้าหมายที่เป็ฯสถานศึกษาพอเพียงให้ได้รับการเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียงและเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและยังยืน 2. ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสามารถขยายผลและต่อยอดแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา | 10000 | ก.พ.-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 0
5 | โครงการติดตามความก้าวหน้าการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG4) | 1.ร้อยละของหน่วนงานในจังหวัดนครสวรรค์ที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาตาม SDG4 Roadmap (ร้อยละ 100) 2. มีข้อมูลสำหรับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตาม SDG4 Roadmap | 120000 | พ.ค.-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 0
6 | โครงการจิตอาสาฯ | จิตอาสา 904 จิตอาสาประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน ร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เกิดจิตสำนึกที่ดีในการกระทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 10000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ร่วมกิจกรรมจิดอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ | 4250

## ยุทธ 2
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
2.ยุทธศาสตร์การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและประเทศ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศล จำนวน 3 โรงเรียน จำนวน 4 หลักสูตร รวม240 คน วิทยากร ครูผู้ควบคุมนักเรียนและคณะกรรมการดำเนินงาน 20 คน รวมทั้งสิ้น 260 คน | 348600 | ก.พ.-มี.ค.68 | นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทการกุศล ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สามารถนำไปเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 0.5 หน่วยกิต | 329400

## ยุทธ 3
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยให้มีคุณภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. นวัตกรรมพัฒนาทักษะที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต 2. นวัตกรรมระบบแนะแนวทางผู้เรียน 3. นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ STEM Education 4. นวัตกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพ 5.นวัตกรรมส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำธนาคารหน่วยกิต | 181980 | ต.ค 67 - ก.ย 68 | มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน แนะแนวการเรียน และเป้าหมายชีวิตอย่างหลากหลายเหมาะสมและจำเป็นต่อการดำรงชีวิต ความสนใจ ความต้องการของผ้เรียน และตลาดงาน ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น พร้อมเข้าสู่สังคมคุณภาพในศตวรรษที่ 21 | 112134
2 | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | มีกรอบทิศทางและเป้าหมาย ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ที่มีความชัดเจนเป็นไปตามข้อกฏหมายกำหนด | 100000 | ต.ค 67 - ก.ย 68 | 1. เด็กปฐมวัย ได้รับการพัฒนาการรอบด้าน สมวัย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา 2. มีกรอบทิศทางและเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่แบบบูรณาการ สอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ | 63888
3 | โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2568 | เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม ได้แสดงความรู้ ความสามารถ และได้รับความสนุกสนานจากการจัดกิจกรรม | 60000 | ม.ค 68 | 1. เด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดั้งด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจสังคม และสติปัญญา ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างงสรรค์มีการพัฒนาตนเองมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีของสังคม 2. สามารถสนองนโยบายของรัยบาล โดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ | 0
4 | โครงการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติวิชาชีพ (วันครู) | ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง | 55000 | ธ.ค 67 - ก.พ 68 | ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม | 0
5 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านความปลอดภัย และเกิดการส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 2. สถานศึกษาในสังกัดหน่วยงานการศึกษา มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและมีการซักซ้อมแผนสามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และวิธีการเอาตัวรอด ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ | 40000 | ธ.ค 67 - ก.ย 68 | สถานศึกษามีความตระหนักและส่งเสริมให้มีกระบวนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เรียนมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ความเชื่อมั่นของสังคม และป้องกันภัยคุกคามในชีวิต และสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำแผนเผชิญเหตุ และมีการซักซ้อมแผนสามารถรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน และวิธีการเอาตัวรอด ตลอดจนเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ | 31640
6 | โครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ | ได้รับการอบรม สัมมนา | 10000 | ต.ค 67 - ก.ย 68 | 1. มีความรู้ ความสามารถ มีรูปแบบการนิเทศเป็นของตนเอง 2. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่ได้รับการนิเทศ | 0
7 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | 1. มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างเป็นระบบและประสิทธิภาพ 2. ได้รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา | 10100 | พ.ย 67 - ก.ย 68 | โรงเรียนได้รับการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ผ่านการประเมิน | 7500
8 | โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 20000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
9 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 38048 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
10 | โครงการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพ การตรวจ ติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา | 1. ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ นักเรียนและนักศึกษา 2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนและสร้างภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ | 18000 | ม.ค - ส.ค 68 | 1. มีแนวทางมาตรการ มีกลไก สามารถขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบ 2. นักเรียนและนักศึกษา ได้รับความรู้ ความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง มีภูมิคุ้มกันที่ดี ได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ ป้องกัน แก้ไขความประพฤติที่เหมาะสมกับสภาพและวัยมีความปลอดภัยในชีวิตสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างมีประสิทธิภาพ | 1800
11 | โครงการมหกรรมวิชาการ "เรียนดี มีความสุข" ภายใต้แนวทางการทำงาน "จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน" | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | ไม่แยกจังหวัด |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
12 | โครงการ “เสริมสร้างความเข้มแข็ง 1 อำเภอ 1 สถานศึกษาคุณภาพตามบริบทของพื้นที่” | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 25000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
13 | โครงการ ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ครู ผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมยุวกาชาด | 50000 | พ.ค 68 | ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ด้านยุวกาชาด และสามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาได้
14 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาด | เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด สมาชิกยุวกาชาด ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม | 20000 | ธ.ค 67 - ก.พ 68 | สมาชิกยุวกาชาด เจ้าหน้าที่และผูบังคับบัญชายุวกาชาด ได้ระลึกถึงบุคคลสำคัญของกิจการกาชาดและยุวกาชาดไทย และตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการเป็นสมาชิกยุวกาชาด
15 | โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนยุคใหม่ที่ตอบสนองความต้องการประเทศ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 86992 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
16 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ที่บูรณาการทักษะด้านการอ่านคณิตและวิทยาศาสตร์ | ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเอกชน มีความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA และแบบฝึกพัฒนาความฉลาดรู้ ด้านการอ่าน ด้านวิทยาศาตร์ และด้านคณิตศาสตร์ | 76800 | ต.ค 67 - ก.ย 68 | ครูผุ้สอนมีสมรรถนะในการใช้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA
17 | โครงการเด็กและเยาวชนร่วมใจใช้รถใช้ถนน อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายจราจร วินัยการขับขี่ปลอดภัย การช่วยเหลือกู้ชีพ และการฝึกปฏิบัติให้แก่เด็กและเยาวขน | 124680 | มี.ค - ก.ย 68 | เด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในชีวิตประจำวัน และสามารถช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนได้ทันท่วงที และถูกต้องตามหลักการและวิธีการที่กำหนด
18 | โครงการขับเคลื่อนข้อเสนอการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการด้านการศึกษาในภูมิภาค (ธรรมนูญสุขภาพ) | สถานศึกษาทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ | 120000 | ม.ค - ก.ย 68 | เกิดการส่งเสริมการพัฒนาระบบสุขภาพสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ และมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19 | โครงการโรงเรียนดีวิถีลูกเสือ ประจำปี 2568 | สถานศึกษาผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัล | 9000 | ก.พ - ก.ย 68 | สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้พัฒนาตนเองโดยผ่านกระบวนการทางด้านลูกเสือ สามารถนำเอาความรู้และทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
20 | โครงการยกย่องผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2568 | รางวัลในระดับจังหวัด | 8590 | มี.ค - ก.ย 68 | บุคลากรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทางด้านลูกเสือได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นแบบอย่างที่ดี
21 | โครงการ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2567 | นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นไปโดยถูกต้อง สุจริต และยุติธรรม | 402232 | ม.ค - ก.ย 68 | ศูนย์สอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามเป้าประสงค์มีประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน | 360924
22 | โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดสถานศึกษาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 2. การพัฒนาระบบนิเทศและติดตามที่เป็นมาตรฐานและสามารถปรับใช้ในทุกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมและการพัฒฯอย่างยั่งยืน | 10000 | มี.ค - ก.ย 68 | การพัฒนาคุณภาพการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา และการพัฒนาและปรับปรุงระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
23 | โครงการ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผ่านกิจกรรมยุวกาชาดในระกับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา | การส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผ่านกิจกรรมยุวกาชาดในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา | 1500 | ก.พ - เม.ย 68 | 1. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมยุวกาชาดที่มีการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ 2. มีแนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยผ่านกิจกรรมยุวกาชาดในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

## ยุทธ 4
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
4.ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2568 | 1. นักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเด็กพิการ เต็กด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร เพื่อขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนการศึกษาอื่น ๆ จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย 2. ออกประเมินพิจารณาคัดเลือนักเรียนทุน และติดตามตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานและ ทุนการศึกษาอื่น ๆ /ไม่น้อยกว่า 10 ราย | 33000 | ต.ค67-ก.ย.68 | นักเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ไดรับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ให้เป็นผู้ไดรับทุนการศึกษาพระราชทาน และทุนการศึกษาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ราย 2. มีแนวทางในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนทุน มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ประกอบการดูแล ช่วยเหลือ ในด้านต่าง ๆ ของนักเรียนทุน และขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป | 22515

## ยุทธ 5
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
5.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
- | - | - | - | - | - | - | -

## ยุทธ 6
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (กันยายน 2567 - มีนาคม 2568)
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ
1 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 1. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 2. แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2568 3. รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 4.รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 100000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด (2565-2570) ฉบับปรับปรุง 2568 2. จัดประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป | 73584
2 | โครงการตรวจและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2568 | 1. มีแผนการตรวจราชการและแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 2. มีแผนการนิเทศติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนครสวรรค์ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3. มีรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดนครสวรรค์ ในระบบ E-Inspection ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 4. มีรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | 90000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | รับมอบนโยบายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจราชการเพื่อเตรียมการตรวจราชการ /อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป | 51506
3 | โครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไก กศจ. ประจำปีงบประมาณ 2568 | หน่วยงานการศึกษาและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบ และตัวชี้วัดร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม ทั่วถึง | 90900 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 0
4 | โครงการแผนการตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ | 1. หน่วยรับตรวจมีการควบคุม กำกับดูแล และมีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม 2. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ทราบและลด จุดอ่อน/ความเสี่ยง ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 3. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การคลัง ได้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ 4. ผู้บริหารของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และกระทรวงศึกษาธิการมีข้อมูลในการบริหารจัดการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด | 15000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | ลงพื้นที่ตรวจสอบหลักฐานการเบิก-จ่าย (งบเดือน) / อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป | 2344
5 | โครงการประชุมสร้างการรับรู้ ขับเคลื่อนและแนวทางการดำเนินงานสู่การปฏิบัติการส่งเสริมการศึกษาเอกชนฯ | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 15000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6 | โครงการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในระดับภาคและกลุ่มจังหวัด (Zero Dropout) | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 81450 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7 | โครงการขับเคลื่อนนโยบายและสร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนในการจัดการศึกษา | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 21000 |  | อยู่ระหว่างดำเนินงาน
8 | โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาและเสริมสร้างการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ | 1. บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มมากขึ้น 2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)เพิ่มมากขึ้น 3. ครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครสวรรค์สามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เพิ่มมากขึ้น | 15000 | ต.ค.67-ก.ย.68 | อยู่ระหว่างดำเนินงาน | 0